- 永平高中100學年度「九年級考前衝刺激勵會暨包粽活動」

- 實施計畫

- 一、依據：本校100學年度「國中生涯發展教育」實施計畫

- 二、目的：

1. 透過高一學長姊的激勵與分享，期待九年級同學朝生涯目標前進。

2. 運用學校及社會資源，協助學生自我成長，做出適合自己的生涯進路選擇。

三、辦理單位：輔導處、學務處

四、對象：九年級全體學生

五、活動時間：101年5月11日(五)第3、4節

六、地點：中正體育館

七、活動流程：

| 時 間 | 活 動 內 容 | 負責單位 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:10-10:15 | 集合 | 學務處 | 教官集合學生 |
| 10:15-10:20 | 短片 | 輔導處 | 留下共同努力的畫面，一起為未來奮鬥 |
| 10:20-10:40 | 戰勝基測 學長姐分享與鼓勵 | 輔導處 | 邀請去年戰勝基測的學長姊分享經驗 建國中學：鄒家禾、許致昇、 大安高工：束其函。 本校高一：105班王愉晴、潘婷婷。 |
| 10:40-11:20 | 讀房密技 校長姊姊 讀書技巧指導 | 校長 | 準備ppt 請學生帶3下社會課本、便利貼 及兩隻不同顏色的螢光筆。 |
| 11:20-11:25 | 夢想包粽示範 | 輔導處 | 包粽看板 免試上永平高中的2位同學上台示範由校長手中接過包粽要大聲說出自己的夢想學校。 - 家長會長、副會長、教務主任就定位。 |
| 11:25-12:00 | 「包粽」活動 | 輔導處 學務處 | - 由教官口頭指揮班級出列排隊領包粽。 - 發包子、粽子：校長（家長會長／副會長／教務主任）、九年級導師分四路發放。 - 大螢幕秀出發包粽位置圖。 - 請各班素食同學站在隊伍最前面。 - 背景音樂：My Way |

- 八、經費概算：如附件。

九、本計劃陳 校長核可後實施，修正時亦同。

- 永平高中100學年度「九年級考前衝刺激勵會暨包粽活動」

- 經費概算表

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 合計 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 小時 | 800元 | 1 | 800元 | 由輔導處業務費支應 |
| 包子 | 個 | 12 | 740 | 8880元 | 共22200，由家長會經費贊助。 |
| 粽子 | 個 | 18 | 740 | 13320元 |  |
| 雜支 | 1式 | 2,000元 |  | 2,000元 | 生涯發展經費LB0CF0支應 |
| 總 計 | 25000元 |  |  |  |  |

承辦人：      單位主管：     家長會長：     總務主任：     會計主任：      校長：

- 永平高中100學年度「九年級考前衝刺激勵會暨包粽活動」  詳細流程(地點：中正體育館)

| 時間 | 工作項目 | 負責人員 | 工作內容說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8：30 | 確認包子跟粽子 | 靜華 | 跟信華與廠商再次確認 |  |
|  | 場地布置 | 文寧、雲萱、靜華、品君、郁音 | 黏貼海報、長桌定位、手套、衛生紙 |  |
| 09：00-10：00 | 集合班長 | 世平 | 集合班長先確認位置、 排椅子(包括師長的椅子)、貼班牌 |  |
|  | 確認分享學生到場、訓練 | 品君、采潔、怡寧 | 學生分享排演、口條訓練。 |  |
|  | 測試音響、單槍等器材 | 雲萱 |  |  |
| 10：00-10：15 | 九年級學生集合 | 世平 |  |  |
|  | 九年級服務同學集合 | 靜華 | 每班3人，協助整理粽子與包子 |  |
|  | 開場 | 美華主任 |  |  |
| 10：15 | 邀請校長蒞臨會場 | 品君 |  |  |
|  | 包子、粽子整理 | 靜華、郁音、佩蓉 | 1.清點數量是否正確2.素食分開標示清楚 3.包粽分裝4.搬到中正體育館各出口定位 |  |
| 10：15-10：20 | 播放短片 | 雲萱 |  |  |
| 10：20-10：40 | 學長姐分享與鼓勵 | 品君、采潔、怡寧 | 雲萱播放ppt、主任引言介紹 學長姐站在舞台上輪流講，講完再一起下台 |  |
| 10：40-11：20 | 校長的祝福與激勵 | 校長 | 雲萱播放ppt、主任控制時間 |  |
| 11：00- | 分送包粽給任課老師 | 靜華、郁音、佩蓉 | 請同學將包粽送到導師與任課老師的桌上 行政處室點清數量後整包交由各辦公室處理 輔導處活動辦完以後最後再分 |  |
| 11：20-11：25 | 夢想包粽示範 | 品君 | 由畢業學長姐做示範，同學大聲說出心中第一志願的校系，手上拿到包子時喊包、拿到粽子時喊中。 | 包粽看板 |
| 示範時，請導師、家長會長、家長委員、主任移動到定位，如附件 (901導師&教務主任在右側門、905導師&校長在大門右邊，910導師&家長會長在大門左邊、904導師&家長委員在左側門出口) |  |  |  |  |
| 11：25- | 「包粽」活動 | 由教官發號施令，指揮班級出列排隊領包粽 | ＊ 提醒同學領到時要說謝謝 ＊ 提醒各班素食同學走前面，主動告知。 | 音樂：My Way |

（附件二）  九年級考前衝刺激勵會暨包粽活動 工作分配表

| 工作項目 | 工 作 內 容 | 負責單位（人） | 進度 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總督導 | 督導本計畫之擬定及實施 | 李玲惠校長 |  |  |
| 總策畫 | 實施計畫擬定、工作協調與進度管制 | 沈美華主任 |  |  |
| 連絡畢業校友 | 邀請表現優秀之高一校友(發函)、本校高一2位同學 提供分享綱要。 | 許文寧 |  |  |
| 聯繫家長會 | 聯絡家長會長、委員出席 | 謝素玉 |  |  |
| 演講內容訓練與準備 | 訓練學生口條、排練、儀態訓練 PPT製作。 | 李采潔、黃怡寧 曾品君 |  |  |
| 通知導師 | 通知導師包粽活動內容細節 含各班位置圖、流程表 | 許文寧 | 5/8(二) |  |
| 資料準備 | 學習單設計與印製 激勵短片、學長姊分享ppt與校長ppt | 許文寧、方雲萱、 李采潔、黃怡寧 | 5/10(四)前 |  |
| 中正體育館 借用與佈置 | 激勵話語的海報張貼 情境布置 | 許文寧、方雲萱 | 5/9(三) 前 |  |
| 中正體育館 環境整理 | 左、右側門大型物品之清理 | 總務處 | 5/10（四）前 |  |
| 排椅子 | 當日09:10協助排椅子 告知各班學生要帶社會課本及螢光筆便利貼 | 學務處教官 |  | 事先集合班長告知班級位置 |
| 集合學生 | 當日10:10協助集合學生 | 學務處教官 |  |  |
| 學長姊分享ppt與激勵短片播放 | 大單槍、NB、蝸牛延長線、地線 | 許文寧、方雲萱 | 1.8:00準備器材 2.由雲萱播放 |  |
| 隨班導師 | 協助發包子、粽子 | 九年級導師 | 5/11當天，在校長祝福示範時 即就定位 |  |
| 攝影 | 1.協助當天活動之拍照 2.動態攝影 | 葉心怡 |  | 機動人員 |
| 訂購包子、粽子 | 訂購包子、粽子及調查班級葷素 | 盧怡楓 隋靜華 | 5/6(五)前 |  |
| 包粽的後製處理 | 包粽裝袋 | 隋靜華 | 5/11 10:20 | 找考上的同學幫忙 |
| 學生敘奬 | 學習單優良者敘嘉獎一次 | 許文寧、方雲萱 | 5/20前完成 |  |
| 經費核銷 | 經費核銷 | 林慧玉主任、唐素珍、謝素玉 |  |  |