2020新北創客季-RUN！新北Maker上河圖競賽實施計畫

109年5月 日新北教技字第1090305172號修正

壹、 依據：2020新北創客季實施計畫(草案)。

貳、目的：

一、 推廣自造者運動之精神，輔導校園發展創新教學。

二、 群聚本市創新師生社群，鼓勵師生創意應用科技。

三、 運用各校特色領域課程，結合在地特色製作趣味賽車。

四、 落實學生動手實踐理念，透過創意競賽進行跨校交流。

參、辦理單位：

一、 主辦單位：新北市政府教育局(以下簡稱本局)。

二、 協辦單位：國立故宮博物院。

三、 承辦學校：新北市五股區德音國民小學(以下簡稱德音國小)、新北市立江翠國民中學。

四、 協辦學校：新北市立金山高級中學。

肆、參加對象：有意願挑戰創意及發揮團體合作之本市各級學校，共計錄取 40 隊為原則，每校限 1 隊，每隊 3至5 人(含至少 1 位帶隊老師)。

伍、計畫期程：109 年6月 1日至 109 年 11月 7 日。

陸、線上說明會:

一、辦理時間：109年6月9日(星期二)下午1時30分至3時30分。

二、辦理方式：德音國小地下室集會廳。

三、研習報名：請報名之教師即日起於109年6月8日(星期一)前逕至校務行

政系統之研習系統報名。

四、參與本案說明會之所屬教師，本局同意核予參與人員公假(課務排代)，另

全程參與人員由承辦學校核發4小時研習時數。

柒、申請方式：

一、提案部分：請於109年6月24日(星期三)下午5時前提報構想書 (格式如附件)，經學校核章後，請將核章後構想書及經費概算表PDF電子檔以電子郵件方式寄至德音國小(tyes810@gmail.com)；主旨標題請註明「交通競賽-OO 學校提案」，以時間為憑，逾時不受理。

二、審查標準：

- 創意設計(40%)。

- 結合學校特色(20%)。

- 實際完成可行性(40%) 。

三、製作歷程：109年6月29日(星期一)至10月12日(星期一)前拍攝推車造

型設計、製作過程，製作 3 分鐘以內的影片，由承辦學校協助上傳至

「2020新北創客季」FB頁面與各校交流分享，上傳影片檔案名稱為「2020

新北創客季-OO學校」，本案相關細節於說明會公告。

四、本案計畫及經費需經本局審核通過後，始核撥製作補助材料費。

柒、補助額度及內容：

一、 額度：每隊補助經費新臺幣10,000元整。

二、 內容：

(一) 基本材料：

- 構想書經審核通過後，始核撥製作補助材料費。製作方式及材料限制，由承辦學校說明。

- 作品高度依據「交通百道鬥熱鬧大賽競賽內容」規則製作，並於顯眼處黏貼或製作宋朝時代的新北創客小漾的 Logo(至少A4大小以上)或以此LOGO創意設計發揮。

- 由各校依清明上河圖中交通運輸工具及結合學校特色創意設計外觀，材料不限；相關造型應固定於之結構上，並以不影響車子運行為主，且不得增設動力機構。所需材料由補助額度內支應。

- 請各校製作時優先採用環保素材，友善環境，避免使用危險易脆之材料，尖銳部分請妥善保護。考量天候因素，請使用防水材質。

(二) 活動項目：

分為小學組 20 隊、中學組(含高中職)20隊競賽，視報名狀況調整各組數量，競賽計兩個項目，競賽內容詳列於「交通百道鬥熱鬧大賽競賽內容」檔中，簡述說明如下:

- 進場遊行活動:配合大會時間，安排市府及教育局長官與參賽隊伍進行園區遊行活動。

- 最佳人氣競賽：採 FB 按讚率及現場票選方式進行。

- 第一階段:FB按讚率占40%：第一階段:FB按讚率占40%：活動期間(109年10月16日至11月7日)於「2020新北創客月」FB(https://www.facebook.com/NTPCMAKER/)按讚及留言，以票數高低計分。

- 第二階段:現場票選占60% ：於活動當日(109年11月7日)比賽前進行現場人氣票選，由現場民眾與參賽隊伍共同票選。

- 趣味搬運競賽：

- 計時:每隊計時3分鐘。

- 場地:(寬約2.5公尺，長度約30公尺)，賽道中安排貨物搬運競賽，依搬運物品得分數計分。

- 其他:於報到時辦理現場抽籤以決定出賽順序，過程中推車不得超出賽道外，違者將額外扣分。

4.大會技術獎:當日請評審審查各隊成品，選出推(搬運)車具特殊設計機關創意獎項。

(三) 獎項說明：

- 最佳人氣競賽：各組取 3 隊，每隊頒予獎狀乙紙及 3,000 元圖書禮券。

- 趣味搬運競賽：各組前3名隊伍，每隊頒予獎狀乙紙及 3,000 元圖書禮券。

- 大會技術獎:各組1名隊伍，每隊頒予獎狀乙紙。

(四)舉凡參加競賽隊伍成員依規定完成檢核及當日競賽者，頒予參賽證明。

捌、辦理時程：

| 時間 | 執行內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 109年6月9日 (星期二) | 教師說明會 | 德音國小13:30~15:30 |
| 109年6月24日 (星期三) | 收件截止 | 電子檔繳交期限17:00寄送至tyes810@gmail.com |
| 109年6月29日 (星期一) | 錄取公告 | - 公告於新北創客漾網站(http://maker.ntpc.edu.tw/) - 有關獲選學校補助經費請款相事宜，將另函通知。 |
| 109年7月6日 (星期一) 109年7月8日 (星期三) |  | - 製據請款(研習時繳交) - 教師增能研習(依錄取公告分組報名參與) |
| 109年7月至10月 | 各校製作期 |  |
| 109年10月5日 109年10月12日 | - 看板內容上傳 - 影片上傳 | 各校看板內容上傳截止日(主題製作簡介及照片*2) 各校影片上傳截止日 |
| 109年10月16日(星期五)至11月7日(星期六) | 承辦學校上傳影至FB，各參與競賽按讚留言 | - 2020新北創客季 FB(https://www.facebook.com/NTPCMAKER/) |
| 109年11月6日(星期五)至109年11月7日(星期六)(暫定) | 參賽 地點:國立故宮博物院華表大道 | - 請於當日指定時間報到，並至指定區域就位 - 本案詳細進場事宜及相關細節，預計於賽前(4月底)於群組統一通知。 |
| 109年11月7日 (星期六) | 頒獎 | 預計當日下午3時開始進行頒獎典禮 |

玖、本計畫奉核後實施，修正時亦同。

附件1

2020新北創客季-RUN！新北Maker上河圖競賽

計畫構想書

新北市

(學校名，全銜)

期程：109 年 6 月 1 日至 109 年 11 月 7 日

| 學校名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 團隊名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校長 | 姓名 |  |  |  |  | 手機 |  |  |
|  | 電話 |  |  |  |  | E-mail |  |  |
| 領隊 | 姓名 |  |  |  |  | 職稱/科目 |  |  |
|  | 電話 |  |  |  |  | 手機 (必填) |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 團隊成員 每隊 3至5 人 (含至少 1 位帶隊老師，若為教師年級請填教師、班級留白) | 姓名 |  | 年級 | 班級 | 團隊內負責工作 |  |  | 備註 |
| 構想圖 | 請簡易描繪創意推車初步架構，並輔以文字說明所呈現概念，請至少200字以上說明文字及作品名稱(以下為競賽車底座圖供繪製參考) - 作品名稱 - 作品介紹及特色 - 作品牽涉科目領域 - 構想草圖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020新北創客季-RUN！新北Maker上河圖競賽計畫錄取隊伍

補助經費支用標準(參考)

| 項 次 | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講座鐘點費 |  | 時 |  |  |  |
| 2 | 內聘講座鐘點費 |  | 時 |  |  |  |
| 3 | 授課鐘點費 |  | 時 |  |  | 小學 400/時，國中 450/時 |
| 4 | 設備維護費 |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料費 |  |  |  |  | 材料於備註欄列出細項，勿以一式帶過。 |
| 6 | 膳食費（含茶水費） |  | 人 | 80 |  | 加茶水費；未過膳食時間膳食費及茶水費均不可編列。 |
| 7 | 交通費(搬運費) |  |  |  |  | 器材搬運與人員運送 |
| 8 | 雜支 |  |  |  |  | 不得超過 5% |
| 9 | 人員保險費 |  |  |  |  | 教師不得列入 |
| 合計 |  | 10,000 |  |  |  |  |

承辦人	教務主任	會計主任	校長